|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 职业教育创新发展-贯通培养外培学生经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京工业职业技术学院 | | |
| 项目负责人 | | 孟晴 | | | 联系电话 | 010-51511267 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 500.000000 | 500.000000 | 387.897998 | 10 | 77.58% | 7.76 |
| 其中：当年财政拨款 | 500.000000 | 500.000000 | 387.897998 | — | 77.58% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2015年，为深入推进教育领域综合改革，适应国家和首都经济社会发展和产业转型升级需要，探索培养高端技术技能人才的新路径，北京市教育委员会启动“高端技术技能人才贯通培养实验项目”（京教职成〔2015〕5号）。北京工业职业技术学院获准实施该项目，并对提前招生录取的学生设立国外高校联合培养班（京教职成〔2015〕8号），根据培养计划，项目学生最后两年在海外合作大学完成本科阶段教育培养。外培经费采取政府与学生家庭共同承担的方式，其中政府资金支持范围包括学生就读境外高校的学费以及北京与目的地学校之间一次性经济舱往返机票费用（京教财〔2017〕8号）以及困难学生境外生活费用。目前2015、2016级学生共30人申请出国，包括2016级学生13人，2015级17人（延期出国），另预计有120名2015级学生于2022年学成回国。 | | | | 实际完成学费资助18人，机票41人，境外生活补助2人 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 直接入读海外大学学位课程人数 | 100人每年 | 实际完成学费资助18人，机票41人，境外生活补助2人，完成度60% | 15 | 9 | 受疫情影响学生延期出国或取消出国计划 |
| 质量指标 | 各方面影响 | “贯通培养”外培项目顺利实施，推动北京市职业教育改革发展，打造职业教育改革项目品牌；学校知名度和国际影响力提高 | 国际影响力提高，完成度100% | 15 | 13 | 未评估调研 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 2022年12月底完成 | 2022年12月底按时完成项目，完成度100% | 10 | 10 | 无 |
| 成本指标 | 学费、交通及困难学生境外生活费成本控制在预算范围内 | 243604.56元/人·次 | 总成本小于500万，每人成本控制在243604.56元/人·次，完成度100% | 10 | 7.76 | 疫情原因 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生专业技术技能水平 | 100% | 有效提高学生专业技术技能水平 | 15 | 13.5 | 指标设置不合理 |
| 学生跨文化交流能力 | 100% | 有效提高学生跨文化交流能力 | 15 | 13.5 | 指标设置不合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 国外合作大学满意度 | ≥95% | 国外合作大学满意度达到95% | 5 | 5 | 无 |
| 项目学生满意度 | ≥90% | 项目学生满意度95% | 5 | 5 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.52 |  |